## MAPA_ANUAL_2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASINHAS - PE

ANEXO V

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - EXERCÍCIO 2022

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASINHAS-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL E FMS DE CASINHAS-PE					______________________________________					______________________________________					______________________________________
EXERCÍCIO: 2022					José Carlos de Araújo Souza - Resp. pelo Preenchimento					Claudeni Silva de Oliveira					Juliana Barbosa da Silva Aguiar - Ordenadora de Despesas
PERÍODO REFERENCIAL: EXERCÍCIO 2022 (01/01/2022 a 31/12/2022)					Engenheiro Consultor					Secretária Municipal de Finanças					Prefeita
					CPF Nº 073.850.834-98					CPF Nª 113.934.784-50					CPF Nº 045.037.254-59

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$) (20)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)
		Nº /ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R$) / (9)	CONTRAPARTIDA (R$) / (10)	CNPJ / CPF / (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INICIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) (19)		NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) / (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) (25)

INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO DE LAUDOS, BOLETINS DE MEDIÇÃO E OUTRAS TAREFAS RELACIONADAS AO RAMO DE ENGENHARIA, PARA O MUNICÍPIO DE CASINHAS-PE	-	-	-	-	03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	014/2021-ADM	2/7/2021	12 MESES	R$ 114.000,00	-	12 MESES	R$ 114.000,00	-	33.90.39	R$ 171.000,00	R$ 114.000,00	R$ 114.000,00	R$ 171.000,00	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE ORATÓRIO, DESTE MUNICÍPIO DE CASINHAS/PE	862446/ 2017	OGU/ MDR/ CAIXA	R$ 245.850,00	R$ 17.699,60	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	002/2021-CPL	6/10/2021	3 MESES	R$ 263.549,60	18/1/2022	12 MESES	-	R$ 52.931,73	44.90.51	R$ 316.481,33	R$ 52.931,73	R$ 52.931,73	R$ 316.481,33	Concluída
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CASINHAS/PE	-	-	-	-	14.341.080/0001-53	CONSTRUTORA SALU BARBOSA EIRELI	030/2021-CPL	13/9/2021	4 MESES	R$ 312.258,14	8/3/2022	4 MESES	R$ 56.911,09	-	44.90.51	R$ 351.460,07	R$ 69.270,18	R$ 69.270,18	R$ 351.460,07	Concluída
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SOLON JERONIMO DE MELO - SÍTIO FUNDÃO DE BAIXO - CASINHAS / PE	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	042/2021-CPL	5/10/2021	6 MESES	R$ 693.369,22	-	12 MESES	R$ 188.164,99	-	44.90.51	R$ 864.288,66	R$ 574.755,16	R$ 574.755,16	R$ 864.288,66	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2021	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GEDEÃO ALMEIDA - SÍTIO CATOLÉ - S/N - ZONA RURAL - CASINHAS / PE	-	-	-	-	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA - EPP	048/2021-CPL	12/11/2021	4 MESES	R$ 348.923,65	-	16 MESES	R$ 81.282,50	-	44.90.51	R$ 374.760,29	R$ 238.426,34	R$ 238.426,34	R$ 374.760,29	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE LAGOA DE PEDRA - 1ª ETAPA - POVOADO LAGOA DE PEDRA - CASINHAS / PE	-	-	-	-	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA - EPP	036-2021-CPL	10/9/2021	5 MESES	R$ 429.447,91	29/9/2022	10 MESES	R$ 96.763,26	-	44.90.51	R$ 526.211,17	R$ 526.211,17	R$ 526.211,17	R$ 526.211,17	Concluída
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021-FMS	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE NO POVOADO JUNCO, CASINHAS/PE	07622. 4980001/ 21-001	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R$ 144.000,00	R$ 122.532,85	14.341.080/0001-53	CONSTRUTORA SALU BARBOSA EIRELI	076/2021-FMS	2/12/2021	3 MESES	R$ 266.532,85	-	-	-	-	44.90.51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	Distratado
TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2021	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CASINHAS/PE	881273/2018	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	R$ 222.857,14	R$ 222,86	34.346.587/0001-07	ENGETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	047/2021-CPL	11/11/2021	3 MESES	R$ 210.661,10	-	12 MESES	R$ -	-	44.90.51	R$ 98.524,62	R$ 32.193,34	R$ 32.193,34	R$ 32.193,34	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CASINHAS/PE	-	-	-	-	13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	053/2021-CPL	30/12/2021	4 MESES	R$ 318.523,15	22/12/2022	8 MESES	R$ 79.385,68	-	44.90.51	R$ 397.908,83	R$ 261.623,38	R$ 261.623,38	R$ 341.473,83	Concluída
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-FMS	REFORMA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO CENTRO	-	-	-	-	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA - EPP	056/2022-CPL	31/5/2022	3 MESES	R$ 296.969,70	-	6 MESES	R$ 90.224,62	-	44.90.51	R$ 351.034,00	R$ 351.034,00	R$ 351.034,00	R$ 351.034,00	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022	REQUALIFICAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA SEDE, RECOBRIMENTO DO CANAL DA RUA MARIA CECÍLIA DE MIRANDA ATÉ PONTILHÃO DA PE-102 E REVESTIMENTO DE CALÇADAS DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CASINHAS/PE	-	-	-	-	13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			4 MESES	R$ 237.862,75	-	4 MESES	-	-	44.90.51	R$ 52.194,37	R$ -	R$ -	R$ -	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022-FMS	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF URBANO E DO PSF SERRA VERDE	-	-	-	-	34.380.522/0001-88	CONSTRUTORA MOURA LTDA	089-2022-CPL	11/10/2022	5 MESES	R$ 426.127,25	-	-	R$ 53.918,25	-	44.90.51	R$ 93.261,69	R$ 93.261,69	R$ 93.261,69	R$ 93.261,69	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES EM DIVERSAS LOCALIDADES – 1ª ETAPA (4 CASAS)	-	-	-	-	03.420.484/0001-16	CONSTRUTORA MARFERREI LTDA EPP	079-2022-CPL	25/8/2022	2 MESES	R$ 313.435,02	-	4 MESES	-	-	44.90.51	R$ 78.558,24	R$ 78.558,24	R$ 78.558,24	R$ 78.558,24	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022-FMS	REFORMA DO PSF DO CATOLÉ DE MITONHO	-	-	-	-	29.505.771/0001-12	CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI EPP	108/2022-CPL	9/12/2022	6 MESES	R$ 460.075,63	-	-	-	-	44.90.51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022	REFORMA DA PRAÇA DO CRUZEIRO, IMPLANTAÇÃO DA VIA SACRA E REFORMA DA VIA MARIA	-	-	-	-	24.217.540/0001-90	JR DE LIRA CONSTRUÇÕES EIRELI	094/2022-CPL	9/12/2022	2 MESES	R$ 203.048,65	-	-	-	-	44.90.51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	Não iniciada

					R$ 3.675.683,27	R$ 2.392.265,23	R$ 2.392.265,23	R$ 3.500.722,62

Casinhas-PE, 10 de janeiro de 2023

2019
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE REFORMA E MELHORIAS DO POSTO DO SAMU, NESTE MUNICÍPIO	-	-	-	-	09.084.085/0001-08	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP	023/2019	15/7/2019	180 DIAS	R$ 43.998,08	13/12/2019			-	44.90.51	R$ 43.998,08	R$ 13.074,34	R$ 13.074,34	R$ 43.998,08	Concluída
DISPENSA Nº 001/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE LAGOA DE PEDRA - CASINHAS/PE	-	-	-	-	09.084.085/0001-08	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP	009/2019	24/4/2019	03 MESES	R$ 27.641,33	1/7/2019	90 DIAS		-	44.90.51	R$ 23.641,43	R$ 23.681,43	R$ 23.681,43	R$ 23.681,43	Concluída